TÁJÉKOZTATÁS 25%-OS KÉSZÜLTSÉGI SZINT ELÉRÉSÉRŐL

a Terület- és Településfejlesztési Operatív program

„Kerékpárosbarát fejlesztések megvalósítása Jászárokszálláson” című TOP-3.1.1.-15-JN1-2016-00014 azonosító számú támogatási szerződés keretében a Széchenyi úti kerékpárút építési, valamint ehhez kapcsolódó csapadékvízelvezetési és ivóvíz vezeték rekonstrukciós kivitelezési munkáinak, a Kossuth Lajos utcai kerékpárút burkolatfelújítási kivitelezési munkáinak és kiegészítő tervezési feladatainak elvégzése” – Kivitelezés 25 %-os készültségi szint

- Alapadatok:

- Projekt:

TOP-3.1.1.-15-JN1-2016-00014 azonosító számú támogatási szerződés keretében a Széchenyi úti kerékpárút építési, valamint ehhez kapcsolódó csapadékvízelvezetési és ivóvíz vezeték rekonstrukciós kivitelezési munkáinak, a Kossuth Lajos utcai kerékpárút burkolatfelújítási kivitelezési munkáinak és kiegészítő tervezési feladatainak elvégzése

- Projekt helyszín: 5123 Jászárokszállás, Kossuth L. utca és Széchenyi I. utca

- Beruházó:

Jászárokszállás Város Önkormányzata

5123 Jászárokszállás, Árpád tér 1.

Magyar Közút Nonprofit Zrt.

1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13.

- Kivitelező:

Reaszfalt Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

székhely: 1225 Budapest, Nagytétényi út 254/B

képviseli: Erős Gábor

számlavezető pénzügyi intézménye: Unicredit Bank Zrt.

számlaszáma: 10918001-00000092-28880005

adószáma: 23721250-2-43

cégjegyzék száma:01-09-273386

statisztikai jelzőszám: 23721250-4211-113-01

MKIK regisztrációs szám: 11A70470

elektronikus építési napló naplóügyfél-jele: (NÜJ): 938744100

telefon: +36 20 317 2725

fax: +36 1 207 6044

e-mail: benkoadam@reaszfalt.hu

- Műszaki ellenőr:

Kollár László útügyi műszaki ellenőr - MMK – ME-16-0751, 16-50621

Nemes Gyula vízügyi műszaki ellenőr - MMK – ME-16-0185, 16-50256

- Felelős műszaki vezető:

Erős Gábor felelős műszaki vezető MV-KE- 01-14729, 01-65253

- A szerződés kelte: 2018. október 15.

- A szerződés összege: nettó 198.476.332,- Ft + Áfa

- A munkaterület átadás szerződés szerinti időpontja: a szerződés aláírásának napja, 2018.10.15.

- Teljesítési határidő szerződés szerint: 2019. április 30.

II. Beszámoló a kivitelezésről:

2019. március 26-ig az 25 %-os készültséghez kapcsolódó számlák kiállításáig az alábbiak történtek meg:

Széchenyi I. utca:

- csapadékvíz elvezető rendszer építési munkálatai

- ívóvízvezeték rendszer építési munkálatai

Kossuth L. utca:

- meglévő kerékpárút burkolat felújításához kapcsolódó előkészítési munkálatai

További információ kérhető: Jászárokszállási Polgármesteri Hivatal, Műszaki Iroda, Tel.: 57/531-067 és 57/531-055. E-mail: muszak.ph@jaszarokszallas.hu